Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный  район

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.07.2013 г. № 79

п. Коршуновский

«О мероприятиях, направленных

на обеспечение и реализацию

избирательных прав граждан при

проведении выборов депутатов

Законодательного Собрания

Иркутской области- 8 сентября 2013 года»

В соответствии с Постановлением Мэра МО « Нижнеилимский район» № 288 от 08.07.2013 года « О мероприятиях, направленных на обеспечение и реализацию избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области – 8 сентября 2013 года»  и в соответствии с Федеральным Законом № 67- ФЗ от 12. 06. 2002года « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»:

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению и реализации избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области- 8 сентября 2013 года (Приложение №1);

2.Утвердить план мероприятий по обеспечению и реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области – 8 сентября 2013 года на территории Коршуновского сельского поселения (Приложение № 2);

3.Образовать избирательный штаб по организации работы по обеспечению и реализации избирательных прав и граждан, являющихся инвалидами (Приложение№3).

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить на специалиста по общим вопросам  Рачинкову Г.А.

Глава Коршуновского

сельского поселения                                                 Н.В. Липатов

Приложение №1

К распоряжению администрации

Коршуновского сельского поселения

№ 79 от 09.07.2013г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

По обеспечению и реализации избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области – 8 сентября 2013 года

| №П | МЕРОПРИЯТИЯ | Срок исполнения | ответственный | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Информирование избирателей о месте и времени голосования, о необходимости проявления избирательной активности |
| 1. | Разместить в печатных СМИ, в «Вестнике» администрации и Думы Коршуновского сельского поселения информацию о возможности получить открепительное удостоверение в участковой избирательной комиссии. | До 06.09.2013г. | Специалисты |  |
| 2. | Провести совещание с руководителями предприятий и учреждений о необходимости организации работы по информированию работников предприятий, организаций, учреждений о выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области: - организация уголков, стендов на предприятиях, в организациях и учреждениях; - информирование работников при проведении собраний, совещаний. | Июль - август 2013г. | Глава поселения |  |
| 3. | Провести совещание совместно с Советом ветеранов. Привлечь членов Совета ветеранов к работе по информированию жителей о реализации избирательного права. | До 01.09.2013г. | Глава поселения |  |
| 4. | Направление избирателям индивидуальных извещений о месте и времени голосования | Август - сентябрь 2013г. | Участковая избирательная комиссия |  |
| 5. | Размещение в местах массового скопления людей информационных материалов о проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области – 8 сентября 2013 года | До 06.09.2013г. | Глава поселения, участковая избирательная комиссия |  |
| 6. | Организация работы «Горячей линии» по вопросам, связанным с ходом избирательной компании и обеспечением избирательных прав граждан | Август-до 06.09.2013г. | Глава поселения |  |
| 7. | Информирование избирателей о реализации избирательных прав при проведении встреч с гражданами, на личном приёме, собраниях, отчётах. | Июль- август- до 06.09.2013г. | Глава поселения |  |
| 8. | Определить список избирателей, желающих проголосовать на дому по причине болезни, физических возможностей, привлечь к этой работе общественные формирования, социального работника | В течении июля «013 года | Глава поселения |  |
| Создание праздничной атмосферы на избирательных участках в день голосования |
| 1. | Организация культурно-массовых мероприятий в день голосования, организация выставок поделок и др. | 008.-9.2013г. | Глава поселения, специалисты |  |
| Работа с избирателями, голосующими впервые, молодёжью |
| 1. | Организация информационных выставок в библиотеке | В течении июля- августа 2013г. | Специалисты |  |
| 2. | Направить 18-ти летним избирателям, впервые голосующим, письма - приглашения прийти на избирательные участки | До 06.09.2013г. | Участковые избирательные участки |  |
| 3. | Поздравление молодых людей, достигших 18-ти летнего возраста и голосующих впервые (памятные сувениры) | 08.09.2013г. | Глава поселения |  |
| Другие меры |
| 1. | Проработка схемы обеспечения реализации избирательного права избирателями, занятыми 08.09.2013г. в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) | До 01.09.2013г. | Глава поселения, избирательный штаб |  |

Приложение №2

к распоряжению администрации

Коршуновского сельского поселения

№ 79 от 09.07.2013г.

План мероприятий

По обеспечению и реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области- 8 сентября 2013 года на территории Коршуновского сельского поселения

| №П | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организация работы по выявлению избирателей, являющихся инвалидами |
| 1. | Организовать на избирательном участке работу по уточнению сведений об инвалидах, включенных в списки избирателей и по выявлению желания и возможности избирателей- инвалидов прибыть в день голосования в помещение для голосования, либо проголосовать на дому | В течение всего периода |  |  |
| 2.Организация работы по информированию избирателей, являющихся инвалидами |
| 1. | Довести информацию до избирателей о возможных способах голосования, предусмотренных для граждан РФ, являющихся инвалидами | В течение августа 2013 г. | Участковые избирательные комиссии |  |
| 2. | Подготовить впервые голосующим избирателям, являющихся инвалидами специальные приглашения | До 06.09.2013г. | Участковые избирательные комиссии |  |
| 3.Организация голосования для инвалидов |
| 1. | Решить вопрос о закреплении за участковой избирательной комиссией автотранспорта, необходимого для организации голосования инвалида. | До 06.09.2013г. | Глава поселения |  |
| 2. | Оказывать содействие избирателям - инвалидам: - при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования; - в ознакомлении с информацией о кандидатах, которые включены в избирательный бюллетень; - в организации сопровождения их до кабины для тайного голосования. | В день голосования-08.09.2013г. | Глава поселения Участковая избирательная комиссия |  |

Приложение №3

К распоряжению администрации

Коршуновского сельского поселения

№ 79 от 09.07.2013г.

Состав  избирательного штаба

По организации работы по обеспечению и реализации избирательных прав граждан и граждан, являющихся инвалидами при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области – 8 сентября 2013года.

- Липатов Николай Владимирович - глава поселения- председатель избирательного штаба;

- Ясиковская  Ольга Игоревна – заместитель председателя Думы – заместитель председателя избирательного штаба;

- Рачинкова Галина Алексеевна - специалист по общим вопросам - секретарь избирательного штаба.